## ACTA DE CONSTITUCIÓN
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Elaborada por |  | Revisada por | Aprobada por | Fecha
1.0 | Mauricio Pavez, Renato Toro y Alex Fuentes |  | Luis Alberto Bravo Yanes | Karina Alvarez | 2026-09-11
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
CÓDIGO | NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | SIGLAS DEL PROYECTO
| WellQ App Exámenes Médicos |  |  | WQ-EM
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (Alcance del proyecto) ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que NO vas a hacer? Trata de ser específico, una vez aterrizada la idea general, será sencillo ejecutarla.
El proyecto consiste en diseñar y desarrollar una funcionalidad para la plataforma WellQ que permita gestionar de forma centralizada los exámenes médicos y documentos clínicos asociados a pacientes. El alcance considera la carga, validación, almacenamiento, asociación, consulta, descarga, borrado lógico, control de acceso por clínica y registro de auditoría. No se considera desarrollar una plataforma médica completa ni reemplazar otros sistemas clínicos; el foco está en el módulo de gestión documental definido para el MVP.
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO ¿Por qué lo vamos a hacer?
La iniciativa busca resolver la dificultad de mantener exámenes y documentos médicos dispersos en distintos medios, lo que puede dificultar su consulta y seguimiento. La solución permitirá centralizar esta información dentro de WellQ, facilitando el acceso a usuarios autorizados y mejorando la organización, trazabilidad y seguridad de los documentos. Además, el proyecto permite aplicar los conocimientos adquiridos en Ingeniería en Informática mediante un desarrollo real orientado a un cliente.
OBJETIVOS DEL PROYECTO
CONCEPTO | OBJETIVOS |  |  | CRITERIOS DE ÉXITO
General | Desarrollar una solución funcional para la gestión centralizada de exámenes médicos en WellQ. |  |  | MVP funcional y validado por el equipo y el cliente.
Funcionalidad | Implementar carga, validación, almacenamiento, asociación, consulta, descarga y borrado lógico de documentos. |  |  | Las funcionalidades principales cumplen sus criterios de aceptación y pruebas.
Seguridad y gestión | Incorporar control de acceso por clínica y registro de auditoría, desarrollando el proyecto durante 18 semanas mediante metodología incremental y documentando progresivamente los resultados. |  |  | Los usuarios acceden solo a información autorizada, las acciones relevantes quedan registradas y los incrementos son integrados, probados y documentados dentro del alcance acordado.
SUPUESTOS DEL PROYECTO (¿Qué es lo que podemos "dar por sentado" que se va a mantener por lo menos durante el tiempo de ejecución del proyecto?)
Se mantendrá disponible la información necesaria del proyecto y el contacto con el cliente para validar requerimientos. Se contará con las herramientas tecnológicas definidas para el desarrollo. Los tres integrantes mantendrán una participación activa durante las 18 semanas y las reuniones con el cliente se realizarán los viernes de 15:30 a 16:00 mediante Microsoft Teams.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO ¿Qué nos limita (capacidad, tiempo, recursos, dinero)? Triple restricción: Costo, tiempo, alcance. | [6 empty] | OJO: Noten la diferencia entre "Supuesto" y "Riesgo".
Tiempo: el proyecto debe desarrollarse dentro de las 18 semanas definidas para Capstone. Alcance: se debe priorizar el MVP y evitar incorporar funcionalidades fuera del alcance acordado. Recursos: el desarrollo se realizará con los recursos tecnológicos disponibles para el equipo y el cliente. Coordinación: las decisiones y validaciones dependen de la disponibilidad de los integrantes, docente y cliente.
RIESGOS PRELIMINARES: Evento o condición incierta. ¿Qué es lo que sí podría ocurrir? ¿De qué no "nos libramos por completo? (existen riesgos positivos y negativos)
Disponibilidad limitada del cliente para validar requerimientos o avances. Problemas de integración entre aplicación móvil, API, base de datos y almacenamiento. Errores de autenticación, autorización o aislamiento entre clínicas. Cambios en requerimientos durante el desarrollo. Retrasos en pruebas o correcciones que puedan afectar el cronograma.
SPONSOR DEL PROYECTO: Quienes otorgan apoyo y/o recursos para el proyecto. (OJO, NO son los Directores del Proyecto)
NOMBRES Y APELLIDOS |  | ORGANIZACIÓN |  |  | CARGO
Karina Alvarez |  | WellQ |  |  | Representante del cliente
DP DEL PROYECTO
NOMBRES Y APELLIDOS |  | NIVEL DE AUTORIDAD
Mauricio Pavez |  | Coordinación del proyecto académico y seguimiento del trabajo del equipo.
EQUIPO DE PROYECTO
NOMBRES Y APELLIDOS | Núm. de teléfono | Correo | CARGO |  |  | (Opcional recomendado) Detallar los CARGO
Mauricio Pavez | 9/64218082 | mau.pavez@duocuc.cl | Desarrollo móvil / coordinación |  |  | Moderador y presentador el evento. |  | Presentación del evento, palabras de bienvenida y cierre, alcanzar las preguntas hacia el ponente.
Renato Toro | 9/45700310 |  | Backend, API y base de datos |  |  | Operaciones y Logística |  | Separar plataforma y link, encargarse de la transmisión
Alex Fuentes | 9/62076562 |  | Desarrollo, integración y pruebas |  |  | Publicidad y MKT |  | Piezas gráficas, la difusión del evento (creación de evento FB), coordinación con Relaciones Públicas para la difusión en Insta, FB y LinkedIn.
Luis Alberto Bravo Yanes |  |  | Docente / guía de Capstone |  |  | Operaciones y Logística |  | *Video de inicio y cierre / La sala de espera / orden de la sala: micros, cámaras y anotaciones de los asistentes
Karina Alvarez | 9/77288259 | karina.alvarez@alloxentric.com | Cliente / validación de requerimientos
DURACIÓN ESTIMADA DEL PROYECTO
18 semanas
HITOS Y ENTREGABLES
HITO (Momentos, eventos importantes que ocurren dentro del proyecto) |  | ENTREGABLE (Son elementos tangibles, algo "que se puede tocar"): Al tenerlos, nos demuestran que se llegaron a cumplir los Hitos. |  |  | FECHA ESTIMADA
Inicio y levantamiento |  | Acta de constitución, identificación de interesados y requerimientos iniciales |  |  | 2026-09-04
Análisis y diseño |  | Historias de usuario, requisitos, arquitectura y modelo de datos |  |  | Semana 4
Incremento 1 |  | Base y configuración inicial del proyecto |  |  | Semana 2
Incremento 2 |  | Carga y validación de exámenes |  |  | Semana 4
Incrementos intermedios |  | Asociación, consulta, descarga y gestión de documentos |  |  | Semanas 6-12
Seguridad e integración |  | Control de acceso, multitenancy, auditoría e integración |  |  | Semanas 13-16
Cierre y validación |  | Pruebas finales, correcciones y documentación |  |  | Semanas 17-18
Entrega final |  | MVP funcional y documentación técnica del proyecto |  |  | Semana 18
PRESUPUESTO (Colocar montos así "nos esté saliendo gratis". ¿Cuánto costaría el proyecto en total, si no se tuviera nada gratuito?
CONCEPTO |  |  | MONTO
Desarrollo de software |  |  | $0 (herramientas disponibles / académicas)
Infraestructura local |  |  | $0 (Docker Compose y entorno local)
Almacenamiento |  |  | $0 durante el desarrollo académico, sujeto a disponibilidad del entorno)
Herramientas de gestión |  |  | $0 (Trello y Git/GitHub según disponibilidad)
Reuniones |  |  | $0 (Microsoft Teams)
Total estimado |  |  | $0 de costo directo para el equipo académico
PRINCIPALES STAKEHOLDERS (Interesados): Cualquier persona u organización que se vea afectada o afecte a la realización o no realización del proyecto.
Karina Alvarez – Cliente WellQ — Alta influencia y alta participación en validación y decisiones del proyecto.
Mauricio Pavez – Equipo de proyecto — Responsable de desarrollo móvil, integración y coordinación del trabajo.
Renato Toro – Equipo de proyecto — Responsable de backend, API y base de datos.
Alex Fuentes – Equipo de proyecto — Apoyo en desarrollo, integración, revisión y pruebas.
Luis Alberto Bravo Yanes – Docente — Guía y evaluador del desarrollo académico de Capstone.
Usuarios autorizados de WellQ — Beneficiarios indirectos de una gestión más ordenada y segura de los documentos médicos.

## MATRIZ DE INTERESADOS
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Elaborada por |  |  |  | Revisada por |  |  | Aprobada por | Fecha
1.0 | Mauricio Pavez, Renato Toro y Alex Fuentes |  |  |  | Luis Alberto Bravo Yanes |  |  | Karina Alvarez | 2026-09-11
MATRIZ DE INTERESADOS
CÓDIGO | NOMBRE DEL PROYECTO | [6 empty] | SIGLAS DEL PROYECTO
| WellQ App Exámenes Médicos | [6 empty] | WQ-EM
Interesado | Compromiso |  |  |  |  | Poder | Interés | Estrategia | ACCIÓN
| Desconoce | Se resiste | Neutral | Apoya | Líder
Karina Alvarez |  |  |  | X |  | A | A | GESTIONAR DE CERCA | Validar requerimientos, revisar avances y entregar observaciones.
Mauricio Pavez |  |  |  |  | X | A | A | GESTIONAR DE CERCA | Coordinar actividades, desarrollo móvil, integración y seguimiento.
Renato Toro |  |  |  |  | X | A | A | GESTIONAR DE CERCA | Desarrollar backend, API, base de datos y apoyar la integración.
Alex Fuentes |  |  |  | X |  | A | A | GESTIONAR DE CERCA | Apoyar desarrollo, integración, revisión de funcionalidades y pruebas.
Luis Alberto Bravo Yanes |  |  |  | X |  | A | A | GESTIONAR DE CERCA | Orientar el proyecto, revisar entregables y realizar retroalimentación académica.
Equipo/usuarios de WellQ |  |  |  | X |  | B | A | MANTENER INFORMADO | Recoger necesidades y validar que la solución responda al uso esperado.
Duoc UC / Capstone |  |  |  | X |  | B | B | MONITOREAR POR SI CAMBIA DE ESTADO | Cumplir entregables y requisitos académicos establecidos.
Usuarios autorizados de la plataforma |  |  | X |  |  | B | A | MANTENER INFORMADO | Considerar sus necesidades de acceso, consulta y seguridad en la validación funcional.
LEYENDA
Lista de interesados
Karina Alvarez
Mauricio Pavez
Renato Toro
Alex Fuentes
Luis Alberto Bravo Yanes
Equipo/usuarios de WellQ
Duoc UC / Capstone
Usuarios autorizados de la plataforma
0
0
BAJO
INTERÉS
BAJO PODER
PODER
INTERÉS
ALTO PODER
ALTO
INTERÉS
Mantener Satisfecho
Gestionar de cerca
Mantener Informado
Monitorear por si cambian de estado
COMPROMISO : X: Actual D: Deseado
PODER/INTERÉS : A:Alto B:Bajo

## EDT
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Elaborada por |  | Revisada por | Aprobada por | Fecha
1.0 | Mauricio Pavez, Renato Toro y Alex Fuentes |  | Luis Alberto Bravo Yanes | Karina Alvarez | 2026-09-11
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO / EDT
CÓDIGO | NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | SIGLAS DEL PROYECTO
| WellQ App Exámenes Médicos |  |  | WQ-EM
NOMBRE DEL PROYECTO | ENTREGABLES | PAQ. DE TRABAJO | ACTIVIDADES | Responsable (y consideraciones) | Fecha Inicio - Fecha Fin
WellQ App Exámenes Médicos | 1.0 – Gestión del proyecto | Inicio y definición | Organizar el inicio del proyecto y establecer alcance, objetivos y forma de trabajo. | Mauricio Pavez / Renato Toro / Alex Fuentes – Coordinación y participación conjunta.
| 1.1 – Acta de constitución | Documentación inicial | Elaborar y validar el acta de constitución del proyecto. | Mauricio Pavez – Considerar alcance, objetivos, interesados y restricciones.
| 1.2 – Lista de interesados | Gestión de interesados | Identificar cliente, equipo, usuarios y actores relacionados con el proyecto. | Alex Fuentes – Mantener actualizada la información de interesados.
| 1.3 – Requerimientos iniciales | Levantamiento de requerimientos | Revisar la problemática y definir las funcionalidades principales del MVP. | Equipo de proyecto – Validar con Karina Alvarez.
| 1.4 – Reuniones con cliente | Comunicación y validación | Realizar reuniones de seguimiento y validación todos los viernes de 15:30 a 16:00 por Microsoft Teams. | Equipo de proyecto / Karina Alvarez – Registrar acuerdos y observaciones.
| 2.0 – Análisis y diseño | Diseño de la solución | Definir la solución técnica y funcional antes y durante la implementación. | Mauricio Pavez / Renato Toro / Alex Fuentes.
| 2.1 – Historias de usuario | Análisis funcional | Revisar y priorizar las historias de usuario del módulo de exámenes médicos. | Equipo de proyecto – Mantener foco en el MVP.
| 2.2 – Arquitectura | Diseño de arquitectura | Definir componentes, flujo de información, API y comunicación entre aplicación, backend y servicios. | Renato Toro / Mauricio Pavez.
| 2.3 – Modelo de datos | Diseño de base de datos | Diseñar entidades y relaciones para clínicas, usuarios, pacientes, exámenes, metadatos y auditoría. | Renato Toro – PostgreSQL.
| 2.4 – Prototipos | Diseño de interfaces | Diseñar las pantallas principales para carga, listado, consulta y gestión de exámenes. | Mauricio Pavez – Flutter/Dart y diseño de interfaz.
| 3.0 – Desarrollo incremental | Implementación del MVP | Construir la solución de forma progresiva mediante incrementos funcionales. | Equipo de proyecto.
| 3.1 – Incremento 1 | Base del proyecto | Configurar repositorio, estructura inicial, ambientes y componentes base. | Mauricio Pavez / Renato Toro / Alex Fuentes.
| 3.2 – Incremento 2 | Carga y validación | Implementar carga de exámenes y validación de archivos y datos requeridos. | Renato Toro / Mauricio Pavez / Alex Fuentes.
| 3.3 – Incremento 3 | Asociación a pacientes | Implementar la asociación de los exámenes al paciente y clínica correspondiente. | Renato Toro / Alex Fuentes.
| 3.4 – Incremento 4 | Consulta de exámenes | Implementar listado paginado y consulta de exámenes asociados al paciente. | Mauricio Pavez / Renato Toro.
| 3.5 – Incremento 5 | Descarga de documentos | Implementar la descarga de documentos por usuarios autorizados. | Renato Toro / Mauricio Pavez.
| 3.6 – Incremento 6 | Borrado lógico | Implementar la gestión y eliminación lógica de exámenes manteniendo trazabilidad. | Renato Toro / Alex Fuentes.
| 3.7 – Incremento 7 | Seguridad y multitenancy | Implementar autenticación, autorización y aislamiento de información entre clínicas. | Renato Toro / Equipo de proyecto – Actividad crítica de seguridad.
| 3.8 – Incremento 8 | Auditoría e integración | Integrar registro de acciones y conectar aplicación, API, base de datos y almacenamiento. | Equipo de proyecto.
| 3.9 – Incremento 9 | Cierre funcional | Completar manejo de errores, ajustes y funcionalidades pendientes del MVP. | Equipo de proyecto – Priorizar correcciones antes del cierre.
| 4.0 – Pruebas y validación | Pruebas de software | Verificar que las funcionalidades implementadas cumplan los requisitos definidos. | Equipo de proyecto.
| 4.1 – Pruebas funcionales | Casos de prueba | Probar carga, validación, consulta, descarga y borrado lógico de documentos. | Mauricio Pavez / Alex Fuentes.
| 4.2 – Pruebas de integración | Integración de componentes | Comprobar la comunicación entre aplicación móvil, API, PostgreSQL y MinIO/S3. | Renato Toro / Mauricio Pavez / Alex Fuentes.
| 4.3 – Pruebas de seguridad | Autenticación y autorización | Verificar acceso mediante JWT, permisos y aislamiento por clínica. | Renato Toro / Alex Fuentes.
| 4.4 – Pruebas de errores | Corrección y validación | Registrar errores encontrados, aplicar correcciones y volver a validar las funcionalidades. | Equipo de proyecto.
| 4.5 – Validación con cliente | Revisión funcional | Presentar avances y validar que la solución responda a las necesidades planteadas por Karina Alvarez. | Mauricio Pavez / Renato Toro / Alex Fuentes / Karina Alvarez.
| 5.0 – Documentación | Documentación técnica y académica | Preparar los documentos, evidencias y respaldos necesarios para el proyecto. | Equipo de proyecto.
| 5.1 – Documentación técnica | API y arquitectura | Mantener documentación de arquitectura, API, modelo de datos y configuración. | Renato Toro / Alex Fuentes.
| 5.2 – Evidencias | Registro de avances | Guardar capturas, resultados de pruebas, avances de implementación y acuerdos con el cliente. | Mauricio Pavez / Alex Fuentes.
| 5.3 – Control de versiones | Repositorio | Mantener el código y cambios del proyecto mediante Git y GitHub. | Equipo de proyecto.
| 5.4 – Seguimiento | Control del avance | Actualizar Trello y el registro de estados de avance de acuerdo con los incrementos. | Mauricio Pavez – Coordinar seguimiento; participación del equipo.
| 6.0 – Cierre del proyecto | Entrega y presentación | Consolidar el resultado final y preparar la entrega académica. | Mauricio Pavez / Renato Toro / Alex Fuentes.
| 6.1 – Validación final | Cierre funcional | Ejecutar pruebas finales y verificar que el MVP esté integrado y funcionando. | Equipo de proyecto.
| 6.2 – Documentación final | Cierre documental | Completar documentos, evidencias, resultados y respaldos del proyecto. | Equipo de proyecto.
| 6.3 – Entrega final | Presentación del proyecto | Preparar y realizar la presentación final del proyecto WellQ App Exámenes Médicos. | Mauricio Pavez / Renato Toro / Alex Fuentes.
| ACTIVIDADES | NOMBRE DEL PROYECTO | PAQ. DE TRABAJO | ENTREGABLES
Portafolio -> Programa -> Proyectos

## INFORME DE AVANCE (hidden)
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Elaborada por |  |  |  | Revisada por |  |  | Aprobada por |  |  | Fecha
1 | Lissette Rosas |  |  |  | Lady Rosas |  |  | Diana Balboa |  |  | 2020-03-24
INFORME DE AVANCE
CÓDIGO |  | NOMBRE DEL PROYECTO | [5 empty] | SIGLAS DEL PROYECTO
PMI0001 |  | PMO EVOLUTION 2.0 | [5 empty] | PMO EVOLUTION
LINEA BASE DE COSTOS | LINEA BASE DE TIEMPO |  | INICIO REAL | AVANCE PLANIFICADO | AVANCE REAL | INDICADORES VALOR GANADO |  |  |  |  | COMENTARIOS
| INICIO PLANIFICADO | FIN PLANIFICADO |  |  |  | VALOR PLANEADO (VP) | VALOR GANADO (EV) | COSTO ACTUAL (AC) | SPI | CPI
205000 | 2020-01-20 | 2020-09-17 | 2020-02-03 | 5% | 5% | 5900 | 3500 | 4000 | 0.59322 | 0.875 | Se compraron materiales