## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog) – WellQ
Elaborado por: Renato Toro y Mauricio Pavez
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU01 | Como un Profesional clínico, Necesito cargar un examen médico asociado a un paciente, con la finalidad de mantener su documentación clínica disponible de forma centralizada. | Carga de Examen | Planificada | 5 Puntos | Sprint 2 | Alta | Permitir seleccionar paciente, completar los datos requeridos y cargar el documento.
HU02 | Como un Profesional clínico, Necesito validar el archivo antes de almacenarlo, con la finalidad de evitar que se registren documentos que no cumplan las condiciones definidas. | Validación de Archivo | Planificada | 5 Puntos | Sprint 2 | Alta | Validar tipo, tamaño y condiciones básicas del archivo antes de almacenarlo.
HU03 | Como un Profesional clínico, Necesito consultar los exámenes asociados a un paciente, con la finalidad de revisar su documentación médica cuando la necesite. | Consulta de Exámenes | Planificada | 5 Puntos | Sprint 4 | Alta | Mostrar el listado de exámenes disponibles respetando la clínica y permisos del usuario.
HU04 | Como un Profesional clínico, Necesito descargar un examen médico autorizado, con la finalidad de revisar o utilizar el documento cuando sea necesario. | Descarga de Examen | Planificada | 3 Puntos | Sprint 5 | Alta | La descarga debe estar protegida por autenticación y autorización.
HU05 | Como un Usuario autorizado, Necesito realizar el borrado lógico de un examen, con la finalidad de mantener la información controlada sin eliminar inmediatamente el registro. | Borrado Lógico | Planificada | 5 Puntos | Sprint 6 | Media | El examen debe cambiar a un estado inactivo sin eliminar físicamente el registro de la base de datos.
HU06 | Como un Usuario del sistema, Necesito que la información de mi clínica permanezca aislada de otras clínicas, con la finalidad de proteger los datos y evitar accesos no autorizados. | Control de Acceso y Multitenancy | Planificada | 8 Puntos | Sprint 7 | Alta | Validar usuario, rol y clínica en las operaciones protegidas.
HU07 | Como un Administrador o usuario autorizado, Necesito registrar las operaciones relevantes realizadas sobre los exámenes, con la finalidad de mantener trazabilidad y facilitar la auditoría. | Auditoría | Planificada | 5 Puntos | Sprint 8 | Media-Alta | Registrar usuario, acción, recurso y fecha/hora según las operaciones definidas para el MVP.
HU08 | Como un Profesional clínico, Necesito asociar correctamente cada examen a un paciente, con la finalidad de mantener organizada y consistente su información médica. | Asociación Paciente-Examen | Planificada | 3 Puntos | Sprint 3 | Alta | No se debe permitir registrar un examen sin un paciente válido y perteneciente a la clínica correspondiente.
HU09 | Como un Usuario del sistema, Necesito recibir mensajes claros cuando ocurra un error, con la finalidad de comprender qué sucedió y poder continuar utilizando la plataforma. | Manejo de Errores | Planificada | 3 Puntos | Sprint 9 | Media | Controlar errores de validación, autorización, recursos inexistentes y fallas internas sin exponer información sensible.

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog) – Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.