## Carta Gantt
Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 | [10 empty] | Fase 3
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
Levantamiento y lista priorizada de requerimientos | bar: Fase 1 S1
Diseño de arquitectura | bar: Fase 1 S2
Diseño del modelo de datos | bar: Fase 1 S3
Desarrollo Backend y API REST | bar: Fase 1 S4 to Fase 2 S6
Implementación almacenamiento MinIO/S3 | bar: Fase 2 S6
Desarrollo aplicación móvil | bar: Fase 1 S4 to Fase 2 S7
Autenticación y multitenancy | bar: Fase 2 S7 to Fase 2 S8
Integración de componentes | bar: Fase 2 S9 to Fase 2 S10
Pruebas funcionales e integración | bar: Fase 2 S11 to Fase 2 S12
Pruebas de seguridad y correcciones | bar: Fase 2 S13
Documentación y evidencias | bar: Fase 2 S14 to Fase 2 S15
Cierre y entrega | bar: Fase 3 S16 to Fase 3 S18