## Estados de Avance
Incremento | Semanas | Objetivo principal | Historias de Usuario | Estado | % Avance | Observaciones
Incremento 1 | 1-2 | Configuración base, arquitectura y estructura inicial | Preparación del proyecto | Completado | 100% | Incremento finalizado, dejando preparada la estructura base del proyecto para continuar con el desarrollo de las funcionalidades.
Incremento 2 | 3-4 | Carga y validación de exámenes | HU01, HU02 | En progreso | 50% | Actualmente estamos trabajando en la carga y validación de los exámenes médicos, avanzando progresivamente en la implementación y pruebas de estas funcionalidades.
Incremento 3 | 5-6 | Asociación de exámenes con pacientes | HU08 | Pendiente | 0% | Pendiente de iniciar. Esta funcionalidad será abordada en el siguiente incremento planificado, considerando la correcta relación entre pacientes y exámenes.
Incremento 4 | 7-8 | Consulta de exámenes | HU03 | Pendiente | 0% | Pendiente de iniciar. Se abordará posteriormente la consulta y visualización de los exámenes registrados.
Incremento 5 | 9-10 | Descarga de exámenes autorizados | HU04 | Pendiente | 0% | Pendiente de iniciar. La descarga de exámenes se desarrollará considerando los permisos y controles de acceso correspondientes.
Incremento 6 | 11-12 | Borrado lógico | HU05 | Pendiente | 0% | Pendiente de iniciar. Se implementará el mecanismo de borrado lógico para mantener los registros sin eliminarlos físicamente de forma inmediata.
Incremento 7 | 13-14 | Seguridad y multitenancy | HU06 | Pendiente | 0% | Pendiente de iniciar. Se trabajará en los controles de acceso y en el aislamiento de la información perteneciente a las distintas clínicas.
Incremento 8 | 15-16 | Auditoría e integración | HU07 | Pendiente | 0% | Pendiente de iniciar. Se implementará el registro de operaciones relevantes y se reforzará la integración entre los distintos componentes de la solución.
Incremento 9 | 17-18 | Pruebas finales, correcciones y cierre | HU09 | Pendiente | 0% | Pendiente de iniciar. Este incremento estará destinado a las pruebas finales, correcciones, validación general y preparación del cierre del proyecto.

## Resumen
ESTADOS DE AVANCE - PROYECTO WELLQ
Indicador | Valor
Avance general planificado | 16.67%
Sprints completados | 1
Sprints en progreso | 1
Sprints pendientes | 7

## Criterios
Estado | Rango de avance | Descripción
Pendiente | 0% - 49% | Trabajo todavía no iniciado o con avance inicial.
En progreso | 50% - 99% | Trabajo en desarrollo, con funcionalidades parcialmente implementadas y/o en proceso de validación.
Completado | 100% | Trabajo terminado y validado de acuerdo con el alcance definido para el incremento.