## Estados de Avance
Incremento | Semanas | Objetivo principal | Historias de Usuario | Estado | % Avance | Observaciones
Incremento 1 | 1-2 | Configuración base, arquitectura y estructura inicial | Preparación del proyecto | Completado | 100% | Incremento finalizado, dejando preparada la estructura base del proyecto para continuar con el desarrollo de las funcionalidades.
Incremento 2 | 3-4 | Carga y validación de exámenes | HU01, HU02 | Completado | 100% | Incremento finalizado. Se implementó y validó la asociación de los exámenes médicos con los pacientes correspondientes.
Incremento 3 | 5-6 | Asociación de exámenes con pacientes | HU08 | Completado | 100% | Incremento finalizado. Se implementó y validó la consulta y visualización de los exámenes registrados.
Incremento 4 | 7-8 | Consulta de exámenes | HU03 | Completado | 100% | Incremento finalizado. Se implementó y validó la descarga de exámenes autorizados, respetando los controles de acceso correspondientes.
Incremento 5 | 9-10 | Descarga de exámenes autorizados | HU04 | Completado | 100% | Incremento finalizado. Se implementó y validó el borrado lógico de exámenes, manteniendo la trazabilidad de los registros.
Incremento 6 | 11-12 | Borrado lógico | HU05 | Completado | 100% | Incremento finalizado. Se implementaron y validaron los controles de acceso y el aislamiento de información entre las distintas clínicas.
Incremento 7 | 13-14 | Seguridad y multitenancy | HU06 | Completado | 100% | Incremento finalizado. Se implementó y validó el registro de operaciones relevantes y la integración entre los principales componentes de la solución.
Incremento 8 | 15-16 | Auditoría e integración | HU07 | Pendiente | 0% | Pendiente de iniciar. Se implementará el registro de operaciones relevantes y se reforzará la integración entre los distintos componentes de la solución.
Incremento 9 | 17-18 | Pruebas finales, correcciones y cierre | HU09 | Pendiente | 0% | Pendiente de iniciar. Este incremento estará destinado a las pruebas finales, correcciones, validación general y preparación del cierre del proyecto.

## Resumen
ESTADOS DE AVANCE - PROYECTO WELLQ
Indicador | Valor
Avance general planificado | 77.78%
Sprints completados | 7
Sprints en progreso | 0
Sprints pendientes | 2

## Criterios
Estado | Rango de avance | Descripción
Pendiente | 0% - 49% | Trabajo todavía no iniciado o con avance inicial.
En progreso | 50% - 99% | Trabajo en desarrollo, con funcionalidades parcialmente implementadas y/o en proceso de validación.
Completado | 100% | Trabajo terminado y validado de acuerdo con el alcance definido para el incremento.